|  |  |
| --- | --- |
|  | **«БЕКІТЕМІН»**  **Қостанай облысы**  **әкімінің орынбасары**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Жүндібаев**  **2019 жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Кәмелетке толмағандар арасында өзіне-өзі қол жұмсауды, құқық бұзушылықты**

**және балаларға қатысты зорлық-зомбылықты алдын алудың 2019-2021 жылдарға арналған**

**ведомствоаралық іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с**  **№** | **Іс-шара** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамдалатын шығындар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Кәмелетке толмағандар арасында өзіне-өзі қол жұмсауды алдын алу шаралары** | | | | | |
| 1.1. | Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына (ҚР БҒМ 13.07.2009 жылғы №338 бұйрығы) сәйкес білім беру ұйымдарын педагог-психологтармен, әлеуметтік педагогтармен толымдау бойынша шараларды қабылдау | Білім басқармасына ақпарат | ЖАО, аудандар мен қалалардың білім бөлімдері | 2019, тамыз  2020, тамыз  2021, тамыз | көзделген қаражат шегінде |
| 1.2. | Мектеп психологтарын тиісті материалдық-техникалық құралдары бар арнайы жеке кабинеттермен қамтамасыз ету | Білім басқармасына ақпарат | ЖАО, аудандар мен қалалардың білім бөлімдері | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 1.3 | Басқарманың және білім бөлімдерінің интернет-ресурстарында педагог-психологтар мен «өзіне-өзі қол жұмсау күзетшілеріне» арналған әдістемелік порталдың жұмыс істеуін қамтамасыз ету  (психологиялық қызмет мүшелері, әкімшілік, мұғалімдер, ата-аналар) | интернет-портал | ББ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | тұрақты | көзделмеген |
| 1.4 | Кәмелетке толмағандар арасында аутодеструктивті мінез-құлықты алдын алу, кәмелетке толмағандарға және олардың ата-аналарына психологиялық-педагогикалық көмек көрсету мәселелері бойынша әдістемелік және анықтама сипатындағы буклеттер, брошюралар, бейнероликтер дайындау | буклеттер, брошюралар, бейнероликтер | ББ, ДСБ, ПД, ІСБ, ҮЕҰ, ЖАО | жарты жылда 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| 1.5 | Жалпы білім беретін мекемелер мен ТжКБ мекемелерінің педагог-психологтар үшін Өзіне-өзі қол жұмсауға бейім балаларды анықтау бойынша бірыңғай әдістемені әзірлеу | әдістемелік құрал | ББ, ДСБ, Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы | 2019 жылдың 2-тоқсаны | көзделмеген |
| 1.6 | Халыққа психикалық денсаулық және дағдарыс жағдайларында адамдарға көмек көрсету мәселелері бойынша ақпараттық-ағартушылық және білім беру іс-шараларын өткізу | ақпарат | ЖАО, ДСБ | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 1.7 | Қоғамға БАҚ арқылы өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқының белгілері мен оның салдарлары туралы хабарлау | мақалалар мен телесюжеттер | ЖАО; ДСБ, ББ, ІСБ | тұрақты | көзделген қаражат шегінде |
| 1.8 | Оқу материалдарында адам өмірінің құндылықтары, мақсаттары мен өмірдің мағынасы туралы әлеуметтік жарнаманы орналастыруды қамтамасыз ету | әлеуметтік бейнероликтер | УО, УВП, МИО, НПО | 2019 жыл | көзделген қаражат шегінде |
| 1.9 | Өмірлік ұстанымдары мен өмірге деген құндылықты қатынастарды қалыптастыру бойынша оқушылар мен колледж студенттерінің дін, мәдениет және өнер өкілдерімен, психологтармен, дәрігерлермен, заңгерлермен кездесулер ұйымдастыру | Білім басқармасына ақпарат | ББ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | тоқсанда бір рет | көзделмеген |
| 1.10 | Білім беру ұйымдарында отбасы мен мектептің арасындағы әлеуметтік әріптестікті белсендіру үшін ата-аналар мен мұғалімдердің өзара әрекеттесуінің дәстүрлі емес түрі ретінде отбасылық әңгімелесу клубтарының жұмысын белсендіру | Білім басқармасына ақпарат | қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | тоқсанда бір рет | көзделмеген |
| 1.11 | Жастар арасында жағымсыз үрдістерді еңсеру бойынша әлеуметтік жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету (өзіне-өзі қол жұмсау, ерте жүктілік, бала туу денсаулығын сақтау) | жоба, шығармашылық есеп | ЖАО, ҮЕҰ, ББ, ДСБ | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 1.12 | Өзіне-өзі қол жұмсауды алдын алу мәселелері бойынша жастардың денсаулық сақтау орталықтарының қызметін күшейту | орталықтар қызметі туралы ақпарат | ДСБ | тоқсан сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 1.13 | ҚОӘББ Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығының облыстың педагог-психологтарына практикалық және әдістемелік көмек көрсету бойынша қызметінің тиімділік мониторингісін жүргізу | анықтама | ҚОӘББ Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы | тоқсанда бір рет | көзделмеген |
| 1.14 | «Жасөспірімдердің өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлығын алдын алу» халықаралық, республикалық озық тәжірибені зерделеу:  - Санкт-Петербург  - Астана  - Челябі  - Алматы  - Астана | Білім беру ұйымдарының педагог-психологтарына әдістемелік ұсынымдар | ҚОӘББ Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы | 2019 ж. наурыз  2019 ж. сәуір  2019 ж. мамыр  2019 ж. маусым  2019 ж. қазан | көзделген қаражат шегінде |
| 1.15 | Педагог-психологтар үшін «Жасөспірімдердің өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлығын алдын алу» облыстық семинар-практикумын ұйымдастырып өткізу | Білім беру ұйымдарының педагог-психологтарына әдістемелік ұсынымдар | психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы | Жылына бір рет | көзделген қаражат шегінде |
| 1.16 | Психологиялық қолдау орталығының әдістемелік күндерін өткізу. Облыстың педагог-психологтарына «Жасөспірімдердің өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлығын алдын алу» семинар-практикумдары (өңірлерді аралау) | семинар практикум | психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы | 2019 ж. наурыз-желтоқсан | көзделген қаражат шегінде |
| 1.17 | Облыстың білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандар арасындағы өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының мониторингісін өткізу | ақпарат | ББ, ПД, ДСБ, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | ай сайын | көзделмеген |
| 1.18 | Сабақтан тыс уақытта балалар мен жасөспірімдердің, оның ішінде «тәуекел тобындағы» балаларды үйірмелік қызметке тарту, дене шынықтыру және спортпен айналысу арқылы бос уақытын қамтамасыз ету, аула клубтарының, спорт секцияларын желісін кеңейту бойынша шараларды қабылдау | ББ, ДШжСБ ақпарат | ДШжСБ, ББ, ЖАО; қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 1.19 | Демалыс уақытында девианттық мінез-құлығы бар балалар мен жасөспірімдер үшін әлеуметтік-психологиялық қолдау алаңдарын ұйымдастыру | Білім басқармасына ақпарат | ББ, ЖАО, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жыл сайын жаз кезеңінде | көзделген қаражат шегінде |
| 1.20 | «Өзіне-өзі қол жұмсауға бағытталған іс-шаралар кешені» жобасын іске асыру | шығармашылық есеп | ҮЕҰ, ЖПҚ | 2019 жылдың наурыз-қараша | 2 000 000 тг. |
| 1.21. | Білім беру жүйесінің педагог-психологтарын, денсаулық сақтау жүйесінің психологтары мен ювеналды полицияның қызметкерлерін тарта отырып өзіне-өзі қол жұмсауға бейімділігі бар, мінез-құлығында ауытқушылығы бар, тұйық мінезді тұлғаларды анықтау бойынша кәмелетке толмағандармен жеке жұмысты өткізуді қамтамасыз ету | кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі облыстық комиссияның хатшылығына ақпарат | ББ; ДСБ, жұмыспен қамту басқармасы, ПД, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | тоқсанда бір рет | көзделмеген |
| 1. **Балаларға қатысты зорлық-змбылықты және қатігез қарым-қатынасты алдын алу шаралары** | | | | | |
| 2.1. | Мектеп инспекторларына, әлеуметтік педагогтарға, сондай-ақ балаларға қатысты зорлық-зомбылықты және қатігез қарым-қатынасты алдын алу саласындағы мәселелермен айналысатын мамандарға оқыту семинар-тренингін өткізуді қамтамасыз ету | тренингтер, семинарлар | ДСБ, ББ, ПД, ҮЕҰ, ЖАО, | жылына 1 рет | көзделген қаражат шегінде |
| 2.2 | Балаларға қатігез қарым-қатынас жасау проблемасына назар аударту және қатігез қарым-қатынасқа, соның ішінде тәрбиелеудің зорлық әдістеріне жол бермеу туралы ақпаратты таратуға бағытталған әлеуметтік жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | жоба, шығармашылық есеп | ББ, ДСБ, ҮЕҰ, ЖАО, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 2.3 | Халық арасында кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған мәдени-ағартушылық және ақпараттық-насихаттық іс-шараларды өткізуді қамтамасыз ету | ақпарат | ББ, МБ, ДСБ, Жұмыспен қамту басқармасы, ҮЕҰ, ЖАО, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 2.4 | Өмірдің қиын жағдайына тап болған отбасыларға көмек көрсету үшін баспаналардың, оңалту орталықтарының жеткіліктілігін қайта талдау, сондай-ақ бар орталықтардың одан әрі жұмыс істеуін қамтамасыз ету | талдау | ЖАО | 2019 жылдың 1-тоқсаны | көзделген қаражат шегінде |
| 2.5 | Білім беру процесінің қатысушыларына «сенім телефондарының», «шұғыл желінің» нөмірлерін хабарлау | ақпарат | ББ, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | тұрақты | көзделмеген |
| 2.6 | Білім беру, денсаулық сақтау ұйымдарында, мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға қолдау және көмек көрсететін қызметтердің тізімі мен байланыс деректерін орналастыруды қамтамасыз ету | ақпарат | ЖАО, ДСБ, ББ | тұрақты | көзделген қаражат шегінде |
| 2.7 | Психологтардың, әлеуметтанушылардың, мемлекеттік органдары өкілдерінің қатысуымен балаларға қатысты зорлық-зомбылықты алдын алуға бағытталған баспа материалдарының, бағдарламалар мен әлеуметтік жарнаманың БАҚ-қа жүйелі түрде шығарылуын қамтамасыз ету | ақпарат | ЖАО, ІІБ, ББ, Жұмыспен қамту басқармасы | тұрақты | көзделген қаражат шегінде |
| 2.8 | Жастардың денсаулық сақтау орталықтарының жасөспірімдерге кеңес беру, соның ішінде репродуктивті және сексуалды сипатындағы мәселелер бойынша кеңес беру жұмысын ұйымдастыру | ақпарат | жұмыспен қамту басқармасы, ЖАО | жарты жылда бір рет | көзделген қаражат шегінде |
| 2.9 | Ата-аналардың балаларға қарсы зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелері бойынша құзыреттілігін арттыру мақсатында конференциялар, дөңгелек үстелдер, дәрістер, жиналыстар өткізуді ұйымдастыру | ақпарат | ББ, ЖАО, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жарты жылда бір рет | көзделмеген |
| 2.10 | Толық емес отбасыда, соның ішінде қамқоршысы немесе қорғаншысы ер адам болып табылатын отбасыларда тәрбиеленетін, сондай-ақ анасының бірге тұрып жатқан адамы немесе өгей әкесі тәрбиелейтін балалардың тұру жағдайлары мен өзара қарым-қатынастарын зерделеу бойынша рейд ұйымдастыру | кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі облыстық комиссияның хатшылығына ақпарат | қалалар мен аудандардың білім бөлімдері, ІІБ, ДСБ | Жарты жылда бір рет | көзделмеген |
| 2.11 | Оқу орындарында алымсақтық, сексуалды зорлық-зомбылық фактілерін анықтау мақсатында оқушы қыздар мен колледждердің студент қыздары арасында анонимдік сауалнама (әртүрлі әдістемелерді қолдана отырып) жүргізу | кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі облыстық комиссияның хатшылығына ақпарат | ББ, ДСБ, Жұмыспен қамту басқармасы, ПД, ДП, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | оқу тоқсанда 1 рет | көзделмеген |
| 2.12 | Өмірлік қиын жағдайға тап болған (зорлық-зомбылыққа, қатігез қарым-қатынасқа ұшыраған, өзіне-өзі қол жұмсаған, ерте жүктілік) отбасылардың, балалардың электрондық деректер қорын жасау | деректер қоры | ББ, ДСБ, ПД, ЖАО, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | ай сайын | көзделмеген |
| 2.13 | Ішкі істер органдарына міндетті түрде хабарлай отырып зорлық-зомбылыққа ұшыраған, өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған балаларға медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету | ақпарат | денсаулық сақтау ұйымдары, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | тұрақты | көзделмеген |
| 2.14 | Білім беру ұйымдарында медициналық қызметкерлердің балаларды қарауын қамтамасыз ету | ақпарат | денсаулық сақтау ұйымдары, қалалар мен аудандардың ібілм бөлімдері | жарты жылда бір рет | көзделмеген |
| 2.15 | Балаларға қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жасау мәселелерін қарау үшін кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның қызметіне мектеп психологтарын, әлеуметтік педагогтарды, медициналық қызметкерлерді, полиция инспекторларын тарту | әкімдіктің қаулысымен 2019-2021 жылдарға комиссия құрамын бекіту | ЖАО, ДСБ, ББ | 2019 жылдың 2-тоқсаны | көзделген қаражат шегінде |
| 1. **Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтарды алдын алу шаралары** | | | | | |
| 3.1. | Білім беру ұйымдарын полицияның мектеп инспекторларымен толымдау | Білім басқармасына ақпарат | ПД ЖПҚ, ЖАО | жыл сайын  25 тамызға дейін | көзделген қаражат шегінде |
| 3.2. | Құқық бұзушылықтарды алдын алу мәселелерінде әлеуметтік педагогтар мен мектеп инспекторларының құзыреттілігін арттыру мақсатында оқыту семинарлардың, дәрістердің өткізілуін ұйымдастыру | Білім басқармасына ақпарат | ПД ЖПҚ,  қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | Жарты жылда бір рет | көзделген қаражат шегінде |
| 3.3. | Аула клубтарының және балалар мен жасөспірімдер клубтарының, спорттық және шығармашылық секцияларының, соның ішінде халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарының балаларына қолжетімді үйірмелерінің желісін кеңейту шараларын қабылдау | Білім басқармасына ақпарат | ДШжСБ, ЖАО | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 3.4. | Жасөспірімдер қылмыстылығы мен қадағалаусыздық деңгейі мониторингісін, профилактикалық есептің әр түрінде тұрған кәмелетке толмағандар мониторингісін жүргізу | Білім басқармасына ақпарат  ББ –ға тізімді құрам | ПД ЖПҚ  ПД ЖПҚ | ай сайын  тоқсан сайын | көзделмеген  көзделмеген |
| 3.5. | Құқық қорғау органдарының есебінде тұрған тұрмысы жайсыз отбасылардың мониторингісін жүргізу | БҒМ-ге, ПД ЖПҚ ақпарат | ББ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | ай сайын  (1-не қарай) | көзделмеген |
| 3.6. | Кәмелетке толмағандарды есірткі тұтынуға және өткізуге тарту, жезөкшелікпен айналысуға тарту фактілерін, құқыққа қарсы басқа іс-қимылдарды, олардың түнгі уақытта көңіл көтеретін орындарда болуды, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға спирт және темекі өнімдерін сатуды анықтау мақсатында жастардың көп жиналатын орындарын тексеру бойынша рейдтік іс-шараларын өткізуді қамтамасыз ету | БҒМ-ге ақпарат | ПД, ББ, ДСБ, ЖАО | жарты жылда 1 рет | көзделмеген |
| 3.7. | Профилактикалық есепте тұрған 14-18 жастағы кәмелетке толмаған азаматтардың және полиция органдарының есебінде тұрған әлеуметтік қорғалмаған отбасылардың балаларының оқудан бос уақытта уақытша жұмысқа орналастыру бойынша жұмысын ұйымдастыру | БҒМ-ге ақпарат | ББ, Жұмыспен қамту басқармасы, ПД, ЖАО | жылына бір рет | көзделген қаражат шегінде |
| 3.8. | Құқық бұзушылықтарды болдырмау мәселелері бойынша білім беру ұйымдарында облыстың көрнекті тұлғаларын, ҮЕҰ және құқық қорғау органдарын тарта отырып құқықтық-түсіндіру жұмысын түсіндіру | ақпарат | ББ, ПД ЖПҚ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | жыл сайын | көзделмеген |
| 3.9. | Мектепішілік профилактикалық есепте және полиця есебінде тұрған кәмелетке толмағандардың бос уақытын ұйымдастыру | ақпарат | ББ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 3.10. | Девиантты мінез-құлығы бар балалар үшін мектеп жанындағы алаңдарды ұйымдастыру | ақпарат | ББ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | жыл сайын, маусым-тамыз | көзделген қаражат шегінде |
| 3.11. | БАҚ-та кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстың мәселелерін жариялау | мақалалар, телесюжеттер | ББ, ДСБ, ІСБ, ПД ЖПҚ, ЖАО, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері | жарты жылда бір рет | көзделген қаражат шегінде |
| 3.12. | Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды алдын алу бойынша профилактикалық жұмысқа бағытталған әлеуметтік жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету | жоба | ҮЕҰ, ББ, ЖАО, ПД ЖПҚ | жыл сайын | көзделген қаражат шегінде |
| 3.13. | ІІБ, басқа да мүдделі ведомстволарының қатысуымен «Жасөспірім», «Мектептердегі құқықтық тәртіп», «Түнгі қаладағы балалар» жедел-профилактикалық іс-шараларын өткізу | кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі облыстық комиссияның хатшылығына ақпарат | ББ, ДСБ, ПД, ҮЕҰ, қалалар мен аудандардың білім бөлімдері, ДСБ, ҮЕҰ, | тоқсанда бір рет | көзделмеген |
| 3.14. | Білім беру ұйымдарында бейнебақылау камераларының жеткілікті санын орнату | орындалған жұмыс туралы ақпарат | ББ | 2019 жыл | көзделген қаражат шегінде |

**Аббревиатураларды таратып жазу:**

ББ– Білім басқармасы

ДСБ – Денсаулық сақтау басқармасы

ІСБ – Ішкі саясат басқармасы

МК – Мәдениет басқармасы

ЖҚҮжӘББ – Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

ДШжСБ – Дене шынықтыру және спорт басқармасы

ЖСБ – Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма

ЖАО – Жергілікті атқарушы орган

ПД– Полиция департаменті

ЖПҚ – Жергілікті полиция қызметі

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйым

ББ – қалалар мен аудандар әкімдіктерінің білім бөлімдері

ПҚжҚББӨО - Психологиялық қолдау және қосымша білім беру өңірлік орталығы